## Product Backlog
Product Backlog — OptaBem (recomendador de cursos e plano de candidatura)
Ordenado pela ordem de trabalho (sprint e prioridade). Células a amarelo são para a equipa atualizar (Sprint, Estado, Responsável, SP, Notas). Reestruturado a 27/10/2026, com autorização do docente: o backlog passa a ser só o de um recomendador de cursos; as stories das opcionais estão na folha «Arquivo (opcionais)». Os IDs não mudam nem são reutilizados. Estado «Protótipo» = código feito antes do sprint, ainda não aceite numa Sprint Review. Épicos: E1 Conta e privacidade · E2 Catálogo de cursos · E3 Orientação com o assistente · E4 Plano de candidatura. O histórico de replaneamentos está na folha «Plano de sprints».
# | ID | Épico | Título | User story | Critérios de aceitação | SP | MoSCoW | Sprint | Estado | Responsável | Notas | ID anterior
1 | US01 | E1 | Registo com email pessoal | Como aluno, quero registar-me com o meu email pessoal. | • São aceites emails pessoais • A conta só fica ativa após confirmação por email (ou validação simulada em ambiente de teste). • A palavra-passe é guardada com hash. • O registo exige aceitação explícita da política de privacidade. | 3 | Must | Sprint 1 | Feito |  | Feita no Sprint 1 (PR #1 a #3). Desde 23/10 o registo pede também o nome (PR #43). docs/US01/. | US01
2 | US02 | E1 | Autenticação | Como aluno, quero iniciar e terminar sessão, para aceder ao meu percurso de forma segura. | • Login com email e palavra-passe. • Mensagem genérica em caso de erro. • O logout termina a sessão. • Páginas privadas redirecionam para o login. | 2 | Must | Sprint 1 | Feito |  | Feita no Sprint 1 (PR #4 e #5). Terminar sessão volta à página inicial (PR #43). docs/US02/. | US02
3 | US03 | E1 | Perfis de aluno e administrador | Como administrador, quero ter uma conta própria, separada das contas dos alunos e numa área escondida, para gerir a aplicação sem que os alunos vejam ou consigam usar essas funções. | • Os administradores têm contas próprias (nome de utilizador, sem email), separadas dos alunos. • O primeiro administrador é criado no terminal (flask --app app create-admin). • A gestão tem início de sessão próprio, com mensagem genérica. • A área de gestão está escondida: sem ligações nas páginas dos alunos e com endereço configurável. • Um administrador cria e remove outros administradores (não a si próprio). | 5 | Must | Sprint 1 | Feito |  | Feita no Sprint 1 (PR #7). Um só início de sessão desde 14/10, com Strategy, Chain of Responsibility e Factory (PR #14). A gestão ativa contas por confirmar (PR #43). docs/US03/. | —
4 | US29 | E3 | Conversa de orientação com o LLM | Como pessoa indecisa, quero conversar com um assistente que me vai fazendo perguntas sobre os meus interesses, para perceber o que procuro num curso sem preencher um questionário fixo. | • As perguntas não são fixas: o LLM faz uma de cada vez, a partir das respostas anteriores, no máximo 6. • A página avisa para não escrever dados pessoais; emails e números longos são apagados antes de enviar, e o LLM nunca recebe email, nome ou identificadores da conta (RNF12). • Disponível com sessão iniciada (o limite diário do fornecedor é partilhado por todos os utilizadores). • Se o LLM falhar, atingir o limite ou demorar mais de 15 s, aparece uma mensagem clara e a pessoa pode tentar de novo sem perder a conversa. • A pessoa pode recomeçar a conversa. • Os testes usam o LLM falso e correm sem rede. | 5 | Must | Sprint 2 | Feito |  | Feita no Sprint 2 (PR #19 e #24). Absorveu a US32 a 14/10 (issue #15). Gemini, com Groq de reserva (spike, PR #17). docs/US29/. | —
5 | US30 | E3 | Sugestão de 2 a 3 cursos no fim da conversa | Como pessoa indecisa, quero que a conversa termine com 2 a 3 cursos do catálogo, cada um com a explicação de porque combina comigo, para saber por onde começar. | • A sugestão aparece quando o LLM tem informação suficiente ou ao fim de 6 respostas; a pessoa pode pedi-la antes («Ver sugestões»). • Só aparecem cursos do catálogo; os outros são descartados (RN09). Se sobrarem menos de 2, a página diz isso e propõe continuar a conversa ou ver o catálogo. • Cada curso mostra os dados do catálogo (instituição, localidade, vagas, nota do último colocado, ligação à DGES) e a explicação do LLM. • Nenhum curso é atribuído automaticamente: a escolha é feita na US31 (RN10). • Os testes usam o LLM falso, incluindo respostas com cursos inventados. | 3 | Must | Sprint 2 | Feito |  | Feita no Sprint 2 (PR #22 e #23). docs/US30/. | —
6 | US31 | E3 | Escolher curso e linha do tempo do percurso | Como utilizador, quero escolher um dos cursos sugeridos (ou outro do catálogo) e ver as decisões que fui tomando, para acompanhar o meu percurso. | • A escolha nunca é automática: o utilizador confirma (RN10). • Depois de escolher, o curso e a instituição ficam no perfil (RF03). • Cada decisão fica registada com data, opções sugeridas e opção escolhida (RF35). • Linha do tempo com as decisões, da mais recente para a mais antiga. • O utilizador pode mudar de curso, o que cria uma nova decisão. | 5 | Must | Sprint 2 | Feito |  | Feita no Sprint 2 (issue #27). Depois da escolha, a conversa com o LLM é apagada. Fora do menu desde 23/10 (continua no início e em «A minha conta»). docs/US31/. | —
7 | US05 | E2 | Consultar e comparar cursos | Como pessoa indecisa, quero consultar e comparar cursos de várias instituições, para perceber as diferenças antes de decidir. | • Filtros por área, instituição e localidade. • Ficha de cada curso com descrição, saídas profissionais, vagas, nota do último colocado e ligação à fonte. • Comparação de até 3 cursos lado a lado. • Funciona sem sessão iniciada. | 5 | Must | Sprint 3 | Feito |  | Feita no Sprint 3 (PR #37, #38 e #42). docs/US05/. | US04
8 | US17 | E1 | Apagar a minha conta | Como aluno, quero apagar a minha conta e todos os meus dados, para exercer o meu direito ao apagamento. | • Apagar remove a conta, a conversa de orientação, as decisões do percurso e os pedidos ao LLM. • A ação pede confirmação (palavra-passe). • A sessão termina e a página confirma que os dados foram apagados. | 2 | Must | Sprint 3 | Feito |  | Feita no Sprint 3 (PR #39). Âmbito reduzido a 22/10: a exportação passou a ser a US46. docs/US17/. | US10
9 | US04 | E2 | Catálogo de licenciaturas recolhido da DGES | Como pessoa indecisa, quero procurar num catálogo de licenciaturas recolhido da DGES, e não só numa amostra escrita à mão, para ver cursos de muitas instituições com dados oficiais. | • Os cursos vêm das páginas públicas da DGES, por um script que corre no computador da equipa (dados/recolher_dges.py), devagar e retomável. • O catálogo tem os cursos já recolhidos (174 no protótipo), com vagas, nota do último colocado e condições de acesso. • As descrições escritas pela equipa (catálogo do MVP) mantêm-se. • Lista de cursos com paginação (24 por página). • Acima de 150 cursos, o assistente (LLM) recebe só os cursos das áreas escolhidas. | 5 | Must | Sprint 4 | Protótipo |  | Protótipo no PR #44 (ramo feature/US04-catalogo-completo): 174 cursos com condições de acesso. 27/10 (decisão do PO): a recolha de todas as licenciaturas passa para a US48, porque exige o computador ligado uma noite inteira. Documentação em docs/US04/ (27/10). | US03
10 | US33 | E4 | Condições de acesso na ficha do curso | Como pessoa a escolher curso, quero ver na ficha de cada curso as provas de ingresso, a fórmula de cálculo, as classificações mínimas e os pré-requisitos, para saber o que é preciso para entrar. | • Dados lidos das páginas da DGES (a mesma recolha da US04). • Conjuntos alternativos de provas mostrados pelo nome («Basta um destes conjuntos»). • Fórmula (peso da média e das provas) e mínimos em pontos. • Um curso sem estes dados mostra a ligação à DGES. • Funciona sem sessão iniciada. | 3 | Must | Sprint 4 | Protótipo |  | Protótipo no PR #44, feito antes do sprint (23/10). Documentação em docs/US33/ (27/10). | nova
11 | US34 | E4 | Registar as minhas notas | Como candidato, quero indicar a minha média do secundário e as notas dos exames nacionais que fiz, para o OptaBem fazer as contas por mim. | • Média de 9,5 a 20 valores; exames de 0 a 200 pontos (ou de 0 a 20, convertidos). • Só se preenchem os exames feitos. • As notas podem ser mudadas e saem com a conta (US17). • Matemática e Matemática A contam com o mesmo exame (a confirmar pela equipa na DGES). | 2 | Must | Sprint 4 | Protótipo |  | Protótipo no PR #44, feito antes do sprint (23/10). Documentação em docs/US34/ (27/10). A equipa confirma na DGES se Matemática e Matemática A contam como o mesmo exame. | nova
12 | US35 | E4 | Nota de candidatura a cada curso | Como candidato, quero ver a minha nota de candidatura a cada curso e a diferença para o último colocado, para perceber onde tenho hipóteses. | • Nota = média do secundário × peso + provas × peso, com o conjunto de provas mais favorável. • Situação: acima (5 ou mais pontos), perto (menos de 5 de diferença) ou abaixo do último colocado; falta de prova e nota abaixo do mínimo assinaladas. • Aparece na ficha de cada curso, com sessão iniciada. • Aviso visível: estimativa para o contingente geral da 1.ª fase, não uma garantia. | 3 | Must | Sprint 4 | Protótipo |  | Protótipo no PR #44, feito antes do sprint (23/10). Documentação em docs/US35/ (27/10). Contas em app/candidatura/calculos.py. | nova
13 | US36 | E4 | Plano das 6 opções de candidatura | Como candidato, quero montar e ordenar a minha lista de até 6 opções, com avisos, para submeter na DGES uma candidatura equilibrada. | • Juntar cursos a partir da ficha; no máximo 6, sem repetidos. • Subir, descer e retirar opções (funciona sem JavaScript). • Avisos: opções que não contam, nenhuma opção segura, a mais fácil em 1.º lugar, menos de 6 opções, pré-requisitos. • Sugestões de cursos da mesma área onde a pessoa fica acima ou perto. • Passo «Preparar a candidatura» no percurso do início. | 5 | Should | Sprint 4 | Protótipo |  | Protótipo no PR #44, feito antes do sprint (23/10). Documentação em docs/US36/ (27/10). O OptaBem ajuda a preparar a candidatura, não a submete. Se o Sprint 4 for demais, é a primeira a sair. | nova
14 | US40 | E4 | Quanto preciso no exame? | Como candidato, quero saber que nota preciso nos exames que ainda não fiz para chegar ao último colocado de um curso, para saber quanto tenho de estudar. | • Na ficha do curso, com a média do secundário indicada. • Usa os exames já feitos e escolhe o conjunto de provas em que é mais fácil lá chegar. • Respeita o mínimo de cada prova; sem último colocado, usa a nota mínima do curso. • Diz quando nem 200 pontos chegam. • No plano, as opções a que falta uma prova mostram quanto precisa. | 2 | Should | Backlog | Protótipo |  | Código pronto no PR #44 (protótipo de 23/10, ideia proposta pelo Claude e aceite pelo PO). Fica no backlog porque o Sprint 4 já passa a velocidade; é aceite numa Sprint Review se houver folga. | nova
15 | US41 | E4 | Tendência do último colocado | Como candidato, quero ver como a nota do último colocado mudou de 2023 a 2025, para perceber se um curso está a ficar mais difícil de entrar. | • Notas da 1.ª fase de 2023, 2024 e 2025 (DGES) na ficha do curso. • Etiqueta «A subir», «A descer» ou «Estável» (3 pontos de margem entre o primeiro e o último ano). • A etiqueta aparece também em cada opção do plano. | 2 | Should | Backlog | Protótipo |  | Código pronto no PR #44 (protótipo de 23/10, ideia proposta pelo Claude e aceite pelo PO). Fica no backlog porque o Sprint 4 já passa a velocidade; é aceite numa Sprint Review se houver folga. | nova
16 | US42 | E4 | Procura do curso | Como candidato, quero ver quantas pessoas concorreram a um curso e quantas o puseram em 1.ª opção, para perceber o risco da minha escolha. | • Candidatos, candidatos em 1.ª opção, vagas e colocados da 1.ª fase de 2025 (DGES), na ficha do curso. • Etiqueta: «Sobraram vagas», «Muito procurado» (1,5 ou mais em 1.ª opção por vaga), «Procurado» (0,75 a 1,5) ou «Pouco escolhido em 1.ª opção». | 2 | Should | Backlog | Protótipo |  | Código pronto no PR #44 (protótipo de 23/10, ideia proposta pelo Claude e aceite pelo PO). Fica no backlog porque o Sprint 4 já passa a velocidade; é aceite numa Sprint Review se houver folga. | nova
17 | US44 | E4 | Que exames me abrem mais portas? | Como candidato, quero saber que combinação de exames nacionais me deixa concorrer a mais cursos do meu plano, para decidir que exames fazer. | • Combinações de até 3 exames, a partir dos conjuntos de provas das opções do plano (2 ou mais opções). • Mostra as 3 melhores: a que serve para mais opções primeiro, depois a com menos exames. • Diz para que opções não dá e que exames da combinação a pessoa já fez. • Matemática e Matemática A contam como o mesmo exame. | 3 | Should | Backlog | Protótipo |  | Código pronto no PR #44 (protótipo de 23/10, ideia proposta pelo Claude e aceite pelo PO). Fica no backlog porque o Sprint 4 já passa a velocidade; é aceite numa Sprint Review se houver folga. | nova
18 | US37 | E3 | Assistente que conhece as minhas notas | Como pessoa indecisa, quero que o assistente tenha em conta as provas que fiz e a minha nota, para não me sugerir cursos a que não posso concorrer. | • Só com autorização da pessoa, o LLM recebe as provas feitas e um intervalo de nota (nunca a média exata, RNF12). • Cursos a que falta uma prova não são sugeridos, ou vêm assinalados. • Os testes usam o LLM falso. | 3 | Should | Backlog | Por fazer |  | Os termos do Gemini excluem menores de 18, e muitos candidatos têm 17 anos (ponto 14 dos requisitos). | nova
19 | US46 | E1 | Exportar os meus dados | Como utilizador, quero descarregar todos os dados que o OptaBem guarda sobre mim, para exercer o meu direito de acesso e de portabilidade. | • Ficheiro JSON com a conta (sem a palavra-passe), as decisões do percurso, as notas e o plano de candidatura. • Pede a palavra-passe antes de descarregar. • Nunca inclui dados de outros utilizadores. | 2 | Should | Backlog | Por fazer |  | 27/10: story nova, com a parte do RF17 que saiu da US17 a 22/10 (RNF01, RGPD). | nova
20 | US47 | E1 | Recuperar a palavra-passe | Como utilizador que se esqueceu da palavra-passe, quero receber uma ligação para definir uma nova, para não perder a conta. | • Ligação de uso único, que expira ao fim de 1 hora. • A mensagem é a mesma quer a conta exista quer não. • Depois de mudar a palavra-passe, as sessões abertas terminam. | 3 | Should | Backlog | Por fazer |  | 27/10: story nova, para a parte do RF02 que não tinha story. Precisa de o site enviar emails reais (hoje não envia). | nova
21 | US48 | E2 | Recolha completa das licenciaturas (DGES) | Como pessoa indecisa, quero que o catálogo tenha todas as licenciaturas e mestrados integrados do concurso nacional, para não deixar de fora um curso que me sirva. | • O script da US04 corre até ao fim sobre todas as instituições do concurso nacional. • O dados/README.md diz quantos cursos ficaram e quantos não têm condições de acesso ou nota do último colocado. • A aplicação e os testes continuam a funcionar com o catálogo completo (RNF03: páginas em menos de 2 s). | 2 | Should | Backlog | Por fazer |  | 27/10: separada da US04 (decisão do PO). O código já existe; falta correr a recolha, que exige o computador ligado uma noite inteira. | nova
22 | US39 | E2 | Corrigir e esconder cursos do catálogo (gestão) | Como administrador, quero corrigir a descrição e as saídas profissionais de um curso, ou escondê-lo, para o catálogo não ter erros sem mexer no ficheiro. | • Só na área de gestão. • As correções ficam na base de dados, por cima dos dados da DGES (a recolha seguinte não as apaga). • Fica registado quem alterou e quando. • Sem acesso aos dados dos alunos. | 5 | Should | Backlog | Por fazer |  | Sugestão de um colega (editar a base de dados na gestão), reescrita com uma necessidade concreta: um editor genérico de tabelas daria aos administradores os dados dos alunos. Precisa do catálogo na base de dados. | nova
23 | US43 | E4 | Partilhar o plano | Como candidato, quero partilhar o meu plano com quem me ajuda a decidir (pais, explicador), com uma ligação só de leitura, para pedir opinião sem dar a minha palavra-passe. | • Ligação com um código aleatório; quem a tem vê o plano sem iniciar sessão. • Mostra o primeiro nome, as opções, a nota de candidatura e a situação; nunca o email, a média nem os exames. • «Deixar de partilhar» invalida a ligação de imediato. • A página não é indexada pelos motores de pesquisa. | 3 | Could | Backlog | Protótipo |  | Código pronto no PR #44 (protótipo de 23/10, ideia proposta pelo Claude e aceite pelo PO). Fica no backlog porque o Sprint 4 já passa a velocidade; é aceite numa Sprint Review se houver folga. | nova
24 | US45 | E4 | Plano B: 2.ª fase | Como candidato, quero ver cursos das áreas do meu plano que tiveram vagas na 2.ª fase e a que a minha nota chegava, para ter uma alternativa se não entrar na 1.ª fase. | • Vagas, colocados e último colocado da 2.ª fase de 2025 (DGES). • Só cursos fora do plano, das mesmas áreas, onde a nota da pessoa chegava ao último colocado da 2.ª fase (ou, sem essa nota, onde sobraram vagas). • Aviso: as vagas da 2.ª fase são as que sobram da 1.ª e mudam todos os anos. | 2 | Could | Backlog | Protótipo |  | Código pronto no PR #44 (protótipo de 23/10, ideia proposta pelo Claude e aceite pelo PO). Fica no backlog porque o Sprint 4 já passa a velocidade; é aceite numa Sprint Review se houver folga. | nova
25 | US38 | E4 | Datas do concurso no percurso | Como candidato, quero ver as datas das fases do concurso nacional, para não falhar prazos. | • Datas das 3 fases do concurso, com a ligação para a DGES. • O passo atual do percurso mostra o próximo prazo. | 2 | Could | Backlog | Por fazer |  | Story de 23/10, ainda sem código. | nova
[5 empty] | Total de story points | 79
[5 empty] | Story points concluídos (Estado = Feito) | 30
Nota (27/10): as 22 stories das opcionais e a US32 (fundida na US29) estão na folha «Arquivo (opcionais)», com o motivo de cada uma. As US40 a US45 têm código no PR #44 mas ficam fora do Sprint 4, para o plano não passar ainda mais a velocidade.
Note on G4: Story points em escala de Fibonacci (estimativa relativa de esforço, feita pela equipa de desenvolvimento).
Note on M4: Número da story antes da renumeração de 07/10/2026 (é o que aparece no relatório Word e no histórico do GitHub até essa data).

## Plano de sprints
Plano de sprints — OptaBem
Calculado a partir da folha «Product Backlog»: mudar o Sprint ou o Estado de uma story lá atualiza esta tabela.
Velocidade por sprint (SP) — real do Sprint 1 |  | 10
Sprint | Sprint Goal | Stories | SP planeados | SP feitos | % feito | Folga face à velocidade | Nº stories
Sprint 1 | Um aluno cria conta, entra e sai, e há um administrador com permissões próprias. | US01, US02, US03 | 10 | 10 | 100% | 0 | 3
Sprint 2 | Uma pessoa indecisa conversa com o assistente (LLM), recebe 2 a 3 cursos do catálogo com explicação e escolhe um, ficando a decisão registada no percurso. | US29, US30, US31 | 13 | 13 | 100% | -3 | 3
Sprint 3 | Uma pessoa indecisa filtra, consulta e compara cursos de várias instituições, e pode apagar a sua conta e todos os seus dados (22/10 a 29/10; concluído a 23/10). | US05, US17 | 7 | 7 | 100% | 3 | 2
Sprint 4 | Quem escolheu um curso prepara a candidatura: vê as condições de acesso de cada curso, indica as suas notas, vê a sua nota de candidatura em cada curso e ordena as 6 opções; o catálogo passa a ter as licenciaturas da DGES (29/10 a 05/11; a confirmar com o docente). | US04, US33–US36 | 18 | 0 | 0% | -8 | 5
Backlog | Fora desta release, por ordem de prioridade. As US40 a US45 têm código pronto no PR #44 (protótipo). As opcionais estão na folha «Arquivo (opcionais)». | US40–US42, US44, US37, US46, US47, US48, US39, US43, US45, US38 | 31 | 0 | 0% | — | 12
Total |  |  | 79 | 30 | 37.97% |  | 25
Replaneamento de 07/10/2026 (decisão do Product Owner)
• O Sprint 1 tinha 24 SP planeados e a equipa concluiu 5 (registo e autenticação): o plano foi ajustado à velocidade real.
• Story nova: US03 — Perfis de aluno e administrador (RF04, que não tinha story). Entra no Sprint 1 porque a importação do catálogo (US04) precisa de um administrador.
• As stories do catálogo, percurso e avaliações (US04 a US08) passam do Sprint 1 para o Sprint 2, com a pseudonimização (US09) para as avaliações serem anónimas desde o início.
• A explicação da recomendação passa para o Sprint 3; avaliação offline, períodos de avaliação, comentários e filtros para o Sprint 4.
• Preferência de carga e comparação de estratégias passam para o Backlog; o SVD (antiga US22) fica fora do plano.
• Escala das avaliações corrigida de 1–20 para 1–5 (igual ao resto do projeto).
• As stories foram renumeradas pela nova ordem (US01 a US28). A coluna «ID anterior» da folha «Product Backlog» mostra o número antigo.
Replaneamento de 13/10/2026 (decisão dos Product Owners, com sugestões do docente)
• Nova visão do produto: o utilizador pode ainda não ter curso; o OptaBem orienta a escolha do curso e depois a das opcionais (docs/geral/00-visao-do-produto.md).
• Catálogo com várias instituições: MVP com 12 instituições e 30 licenciaturas (dados/catalogo-cursos-mvp.csv, fonte DGES).
• Stories novas: US29 (questionário), US30 (sugestão de cursos com LLM) e US31 (escolher curso e linha do tempo). Épico novo E11.
• US04 e US05 passam a tratar instituições e cursos; US06 inclui a importação das UCs e passa para o Sprint 4.
• US08, US10 e US12 a US20 passam para o Backlog; as que eram Must passam a Should nesta release.
• A partir de 13/10 os IDs ficam fixos (stories novas recebem o número seguinte). A ordem de trabalho é a deste plano.
• Atenção: o plano soma 13, 13 e 18 SP; a velocidade real do Sprint 1 foi 10 SP (ponto 10 da secção 5 dos requisitos).
Revisão de 14/10/2026 (decisões dos Product Owners)
• US03 revista: um só início de sessão para alunos e administradores (design patterns Strategy, Chain of Responsibility e Factory).
• US05 começada antes do Sprint 2: pesquisa de cursos reais na página de apresentação. Os SP contam no Sprint 2, quando a story estiver completa.
• Story nova US32 (assistente LLM que conversa com o utilizador), no Backlog e por avaliar: decidir âmbito, custo e privacidade antes de estimar.
• Redesenho visual do site (sem story própria): fica registado no PR #14 e no registo de uso de IA.
Replaneamento de 14/10/2026 (decisão do PO na issue #15)
• As perguntas deixam de ser fixas: o LLM conduz a conversa. US29 reescrita (conversa, 5 SP) e US32 fundida nela; US30 passa a ser o fim da conversa (3 SP).
• Spike técnico feito antes do Sprint 2 (PR #17): Gemini e Groq atrás de ClienteLLM, testes sem rede, conclusões em docs/geral/05-spike-llm.md. Não tem SP.
• O LLM passa para o Sprint 2. Velocidade ajustada à real (de 23 para 10 SP): Sprint 2 com 8 SP (2 de folga pela tecnologia nova), Sprints 3 e 4 com 10 SP.
• US05 passa para o Sprint 3. US04, US09 e US11 passam para o Backlog (Must → Should). A US07 guarda as avaliações com pseudo_id desde o início.
• Consequência: nesta release não há recomendação de opcionais (US11). Se houver um Sprint 5, entram primeiro a US09 e a US11 (8 SP).
• Por decidir antes do Sprint 2: idade mínima e plano do Gemini (os termos excluem menores de 18 e o plano gratuito com utilizadores no EEE).
Sprint Planning do Sprint 2 (20/10/2026, decisão do PO)
• A US29 e a US30 (8 SP) foram feitas antes de o sprint começar (PR #19, #20 e #22 a #24). Para o sprint ter trabalho novo, entra a US31 (5 SP), antecipada do Sprint 3.
• O Sprint 2 fica com 13 SP planeados, acima da velocidade (10), mas só 5 SP são trabalho novo. O Sprint 3 fica com a US05 (5 SP) e 5 SP por planear: rever no fim do Sprint 2.
• Ponto 14 decidido: o OptaBem é um protótipo usado pela equipa e na demonstração, com aviso de 18+ na conversa; fica escrito no relatório.
• Servidor Ollama da faculdade testado e posto de parte: lento e não obedece ao pedido de sugestão (PR #25 e #26; 05-spike-llm.md, secção 7). Fica o Gemini.
Sprint Review do Sprint 2 e Sprint Planning do Sprint 3 (22/10/2026, decisão dos PO)
• Sprint Review: US29, US30 e US31 aceites, 13 de 13 SP. O percurso completo foi testado com o Gemini real, também noutro computador.
• Até à entrega de 05/11, o centro do produto são os cursos. As opcionais saíram do site (PR #33) e as suas stories passam para segundo plano: US06 e US07 saem do Sprint 4 (Must → Should).
• Sprints de uma semana: Sprint 3 de 22/10 a 29/10 e Sprint 4 de 29/10 a 05/11.
• Sprint 3: US05 (5 SP) e US17 (3 SP, sobe do Backlog e passa a Must), com 2 SP de folga.
• Sprint 4: uma story nova a decidir com o docente; a US04 entra se houver folga. O código fecha por volta de 03/11, para o relatório e a demonstração.
• A revisão de 22/10 (segurança do túnel, menu do aluno, textos) fica adiada por decisão do PO; o túnel é só para a equipa.
Sprint Review do Sprint 3 (23/10/2026, decisão dos PO)
• US05 e US17 aceites, 7 de 7 SP. As duas stories foram testadas pelos PO (filtros, ficha, comparação e apagar a conta).
• O sprint fecha antes de 29/10 porque o objetivo foi cumprido. Entrou também, sem story, o menu fixo no topo (PR #40).
• No fecho, um teste da US17 que dependia da data em que corria foi corrigido (sem mudanças no código da aplicação).
• Sprint 4 por planear: a story nova fica a decidir com o docente.
Replaneamento de 23/10/2026 (decisões do PO, com o protótipo do PR #44)
• O plano de candidatura ao Concurso Nacional de Acesso substitui as opcionais: épico novo E12 com a US33 (condições de acesso), US34 (notas), US35 (nota por curso), US36 (as 6 opções), US37 (assistente com as notas) e US38 (datas do concurso).
• As 22 stories das opcionais passam a Won't (fase 2) e ficam no fim do backlog, para a rastreabilidade.
• US04 reescrita: o catálogo vem da DGES por recolha, em vez de ser importado por CSV na gestão; passa a Must e entra no Sprint 4.
• US39 nova (gestão do catálogo), a partir da sugestão de um colega de editar a base de dados na área de gestão; fica no Backlog (Should).
• Atenção: o Sprint 4 fica com 18 SP planeados, acima da velocidade (10). O código das US33 a US36 foi feito antes do sprint (protótipo), como a US29 e a US30 no Sprint 2. Se o docente achar demais, a US36 é a primeira a sair (é Should).
• Sem story: o registo pede o nome, terminar sessão volta à página inicial e «As minhas decisões» sai do menu (PR #43 e #44).
• Correção: o Sprint Planning de 22/10 dizia «US17 (3 SP)»; a US17 tem 2 SP (o total de 7 SP da Sprint Review está certo).
• A story do Sprint 4 tem de ser confirmada com o docente.
• (23/10, mais tarde) Stories novas US40 a US43, propostas pelo Claude e aceites pelo PO: quanto preciso no exame, tendência do último colocado, procura do curso e partilhar o plano. Feitas no PR #44.
• Atenção: com elas, o Sprint 4 fica com 27 SP planeados para uma velocidade de 10. Quase todo o código já está feito (protótipo), mas a documentação de cada story (requisitos, use case, BPMN) não. Se o docente achar demais, saem primeiro a US43 (Could) e depois a US36, US40, US41 e US42 (Should).
• Sem story: a gestão passa a ativar contas por confirmar, enquanto o site não envia emails reais (PR #43).
• (23/10, ao fim do dia) Stories novas US44 (que exames me abrem mais portas) e US45 (plano B: 2.ª fase), propostas pelo Claude e escolhidas pelo PO. Feitas no PR #44.
• O Sprint 4 fica com 32 SP planeados para uma velocidade de 10. Isto não é um planeamento realista em Scrum: o código foi feito antes do sprint, como protótipo. No Sprint Planning de 29/10, os PO e o docente decidem que stories entram; as restantes voltam ao Backlog com o código já feito.
• Esclarecimento: o Sprint 4 ainda não começou (29/10 a 05/11). Um sprint fecha na Sprint Review, no fim do tempo marcado; aceitar um PR é o que faz uma story contar como Feita.
Reestruturação de 27/10/2026 (autorizada pelo docente; decisão do PO)
• O docente autorizou mudar o backlog a fundo, para corresponder a um recomendador de cursos e não de opcionais.
• As 22 stories das opcionais (US06 a US16 e US18 a US28) e a US32 (fundida na US29) saem do Product Backlog para a folha «Arquivo (opcionais)», com o motivo de cada uma. Os IDs não são reutilizados.
• Épicos reorganizados: E1 Conta e privacidade, E2 Catálogo de cursos, E3 Orientação com o assistente, E4 Plano de candidatura. Os épicos antigos ficam no arquivo.
• Sprint 4 reduzido ao essencial: US04 e US33 a US36 (18 SP). As US40 a US45 (14 SP) voltam ao backlog com o código pronto, no estado novo «Protótipo».
• Stories novas no backlog: US46 (exportar os meus dados, a parte do RF17 que saiu da US17) e US47 (recuperar a palavra-passe, a parte do RF02 sem story).
• US04 dividida (decisão do PO): fica o catálogo recolhido da DGES com os 174 cursos já recolhidos; a recolha de todas as licenciaturas passa a ser a US48 (Backlog), porque exige o computador ligado uma noite inteira.
• As notas de cada story passam a dizer só o estado atual; o histórico fica nesta folha.
• Atenção: mesmo assim, o Sprint 4 tem 18 SP para uma velocidade de 10. Só é defensável porque o código foi feito antes, como protótipo. A confirmar com o docente no Sprint Planning de 29/10.
Note on C3: Estimativa inicial da equipa (relatório, secção 11). Rever na Sprint Review com a velocidade real.

## Resumo MoSCoW
Resumo por prioridade (MoSCoW)
Prioridade | Significado | Nº stories | SP total | % do total de SP
Must | Obrigatório para o produto fazer sentido | 12 | 43 | 54.43%
Should | Importante, mas o produto funciona sem | 10 | 29 | 36.71%
Could | Desejável se houver folga | 3 | 7 | 8.861%
Won't | Fora desta release | 0 | 0 | 0%
Total |  | 25 | 79
Nota (27/10): Won't fica a 0 porque as stories das opcionais (90 SP) saíram para a folha «Arquivo (opcionais)».

## Arquivo (opcionais)
Arquivo — stories das opcionais (fora do produto)
Até 23/10/2026 o OptaBem era também um recomendador de UCs opcionais. A 27/10, com autorização do docente, estas stories saíram do Product Backlog. Porquê: (1) o OptaBem serve quem ainda está a escolher curso, e essa pessoa não tem opcionais para escolher; (2) no ensino superior português as opcionais pesam pouco no percurso, e a decisão com consequências é a candidatura (épico E4); (3) recomendar opcionais exige avaliações de muitos alunos do mesmo curso, que um protótipo da equipa nunca teria (RN04 e RN05 deixariam quase tudo vazio); (4) não cabiam na velocidade real (10 SP por sprint). Ficam aqui para a rastreabilidade; os IDs não são reutilizados.
ID | Épico antigo | Título | User story | Critérios de aceitação | SP | ID anterior | Porque fica fora
US06 | E3 | Registar percurso | Como aluno, quero indicar as UCs do meu curso que já concluí e em que ano letivo, para que o sistema conheça o meu percurso. | • O administrador importa as UCs de cada curso por CSV (código, nome, ano, semestre, ECTS, tipo, descrição). • O aluno seleciona UCs do catálogo do seu curso. • Não permite duplicados no mesmo ano letivo. • O aluno pode remover um registo. | 5 | US05 | Pressupõe um aluno já inscrito num curso; o público do OptaBem ainda está a escolher curso.
US07 | E3 | Avaliar opcional concluída | Como aluno, quero avaliar uma opcional que fiz em interesse, carga e dificuldade (1–5), para ajudar colegas que vão escolher a seguir. | • Só aparecem cursos ou UCs do meu percurso (RN01). • Os três campos são obrigatórios. • Posso editar ou apagar a avaliação. • Só é possível avaliar dentro de um período aberto (até à US16, o período está sempre aberto). • As avaliações ficam ligadas a um pseudo_id desde o início, e não ao email (ponto 2 dos requisitos); as regras de visualização e exportação ficam na US09. | 5 | US06 | Base das recomendações colaborativas; sem alunos reais do mesmo curso não há dados.
US09 | E4 | Avaliações pseudonimizadas | Como aluno, quero que as minhas avaliações não fiquem associadas à minha identidade em nenhum ecrã, para poder avaliar com honestidade. | • Avaliações ligadas ao pseudo_id e não ao email. • Nenhuma página ou exportação de administrador mostra avaliações por aluno. • Regra RN04 aplicada em todos os agregados. • Teste automático que verifica RN04. | 5 | US09 | Só faz sentido se houver avaliações de UCs (US07).
US11 | E5 | Recomendações de popularidade | Como aluno com poucas avaliações, quero ver as opcionais mais bem avaliadas pelos colegas, para ter sugestões mesmo sem historial. | • Aparece quando o aluno não cumpre RN05. • A interface indica que são "populares" e não personalizadas. • Nunca inclui UCs que o aluno já concluiu (RN03). • Implementada como estratégia intercambiável (padrão Strategy, docs/geral/03). | 3 | US11 | Precisa de avaliações. O equivalente para cursos é a conversa com o assistente (US29 e US30).
US08 | E3 | Avaliação rápida de obrigatórias | Como aluno, quero avaliar rapidamente o interesse das obrigatórias que fiz numa só página, para que o sistema me conheça mesmo antes de eu ter feito opcionais. | • Vista em grelha com todas as obrigatórias do percurso. • Gravação de todas de uma vez. • Avaliar 10 UCs demora menos de 2 minutos. | 3 | US07 | Só servia para alimentar o motor de recomendação de opcionais.
US10 | E9 | Dataset sintético | Como equipa de desenvolvimento, queremos gerar um dataset sintético com perfis de aluno genéricos, para testar o motor antes de haver dados reais. | • Parâmetros configuráveis (nº alunos, nº UCs, % de esparsidade, perfis). • O motor recomenda UCs do perfil "plantado" na maioria dos casos. | 5 | US20 | Servia para testar o motor de recomendação de opcionais.
US12 | E5 | Recomendações user-based | Como aluno, quero receber uma lista das opcionais recomendadas com base em alunos com gostos parecidos com os meus, para escolher com mais confiança. | • Top-5 por omissão, com nota prevista. • Similaridade calculada só sobre UCs comuns • Testes unitários com uma matriz pequena de resultado conhecido. • Tempo de resposta < 2 s (RNF03). | 8 | US12 | Precisa de muitos alunos com avaliações em comum (RN05); inviável numa demonstração.
US13 | E7 | Excluir UCs inválidas | Como aluno, quero que não me sejam recomendadas UCs que já fiz ou que não são do meu curso/ano, para que a lista seja útil. | • Aplica RN03 e as restrições de curso/ano. • Teste automático cobre os três casos. | 2 | US15 | Regra do motor de opcionais.
US14 | E8 | Explicação da recomendação | Como aluno, quero perceber porque me foi recomendada cada opcional, para confiar (ou não) na sugestão. | • Cada item mostra o nº de colegas semelhantes e a média de interesse deles. • Mostra carga e dificuldade médias (se RN04 o permitir). • A explicação não revela identidades. | 5 | US13 | A explicação das sugestões de curso já existe (US30).
US15 | E9 | Avaliação offline do motor | Como equipa de desenvolvimento, queremos medir a qualidade das recomendações escondendo avaliações reais, para demonstrar que o motor é melhor do que o baseline. | • Divisão treino/teste reprodutível. • RMSE, MAE, Precision@5 e cobertura calculados. • Resultados guardados e comparáveis entre estratégias. | 5 | US21 | Mede um motor de recomendação que não existe.
US16 | E10 | Períodos de avaliação | Como administrador, quero abrir e fechar o período de avaliações de cada semestre, para que as avaliações sejam feitas depois de as UCs terminarem. | • Definição de datas de abertura e fecho por semestre. • Fora do período, o formulário de avaliação fica bloqueado com mensagem explicativa. | 3 | US24 | Depende das avaliações de UCs.
US18 | E3 | Comentário livre | Como aluno, quero deixar um comentário opcional numa avaliação, para partilhar informação que os números não mostram. | • Máximo de 500 caracteres. • O comentário aparece sem autor. • Só é visível quando a UC tem ≥ 5 avaliações. • Aviso para não incluir nomes de pessoas. | 3 | US08 | Depende das avaliações de UCs.
US19 | E10 | Moderar comentários | Como administrador, quero ocultar comentários inapropriados, para manter a plataforma útil e respeitosa. | • Lista de comentários sem autor. • Ocultar e repor comentários. • Os alunos podem sinalizar comentários. | 3 | US25 | Depende dos comentários (US18).
US20 | E7 | Filtrar por semestre e ECTS | Como aluno, quero filtrar as recomendações por semestre e ECTS, para ver só o que se aplica à minha escolha atual. | • Filtros combináveis. • A lista atualiza sem perder a ordenação da recomendação. | 2 | US16 | Filtro das recomendações de opcionais; os cursos têm filtros próprios (US05).
US21 | E7 | Preferência de carga de trabalho | Como aluno, quero indicar se prefiro uma opcional leve ou exigente, para que as recomendações se ajustem ao meu semestre. | • Três opções (leve / indiferente / exigente). • A ordenação muda de forma visível. • "Indiferente" mantém a ordenação original. | 5 | US14 | Ajuste do motor de opcionais.
US22 | E6 | Comparação de estratégias | Como administrador, quero ver uma tabela comparativa das métricas de cada estratégia e escolher qual está ativa, para usar a melhor. | • Tabela baseline vs. user-based vs. SVD. • A estratégia ativa muda sem reiniciar a aplicação. | 3 | US23 | Depende de várias estratégias do motor, incluindo o SVD, que já estava fora do plano.
US23 | E7 | Esconder UCs sem vagas | Como aluno, quero ver apenas opcionais com vagas, para não perder tempo com UCs já cheias. | • O administrador atualiza vagas (manual ou CSV). • UCs com 0 vagas não aparecem, com opção "mostrar todas". | 3 | US17 | As vagas das UCs mudam a cada semestre e não há fonte pública.
US24 | E8 | Feedback sobre recomendações | Como aluno, quero marcar uma recomendação como útil, não útil ou ocultá-la, para que a lista reflita o que me interessa. | • UCs ocultas deixam de aparecer. • O feedback fica registado para análise. | 3 | US19 | Feedback sobre recomendações de opcionais.
US25 | E10 | Painel de participação | Como administrador, quero ver quantos alunos avaliaram e quão esparsa está a matriz, para saber se o motor tem dados suficientes. | • Mostra nº de alunos, nº de avaliações e % de células preenchidas. • Mostra avaliações por UC (sem identificar alunos). | 3 | US26 | Mede a participação nas avaliações de UCs.
US26 | E6 | Filtragem baseada em itens | Como aluno, quero ver "quem gostou desta UC também gostou de…" na página de cada opcional, para descobrir alternativas semelhantes. | • Similaridade entre UCs calculada a partir das avaliações. • Mostra até 3 UCs semelhantes, respeitando RN04. | 5 | US27 | Precisa de avaliações e não tinha requisito associado.
US27 | E7 | Evitar conflitos de horário | Como aluno, quero indicar o meu horário para que não me sejam recomendadas opcionais que colidam com ele. | • O aluno marca blocos ocupados. • UCs com sobreposição são excluídas. • O administrador importa horários das UCs. | 8 | US18 | Os horários das UCs não são públicos de forma uniforme; 8 SP para um caso raro.
US28 | E10 | Lembretes de avaliação | Como aluno, quero receber um lembrete no fim do semestre para avaliar as UCs que fiz, para não me esquecer de contribuir. | • Email enviado na abertura do período de avaliação. • O aluno pode desativar lembretes. | 3 | US28 | Depende dos períodos de avaliação e não tinha requisito associado.
US32 | E11 | Assistente LLM que conversa com o utilizador | Como pessoa indecisa, quero conversar com um assistente que me faça perguntas e me ajude a perceber que cursos e opcionais fazem sentido para mim, para decidir com mais confiança. | • Fundida na US29 a 14/10/2026 (decisão do PO na issue #15): a conversa com o assistente passa a ser a própria orientação. A sugestão de cursos é a US30. |  | nova | Fundida na US29 a 14/10 (issue #15): a conversa com o assistente passou a ser a própria orientação.
|  |  |  | Total de story points arquivados | 90